## 工作表1
标号 | 分区 | 分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 成本信息
1 | 土地 | 土地 | 项目开始 | 0 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01
2 | 土地 | 土地 | 1号楼 | 110 |  | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 2024-02-01 | 2024-05-20
3 | 土地 | 土地 | 地基与基础 | 75 |  | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 10
4 | 土地 | 土地 | 施工准备 | 29 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 10
5 | 土地 | 土地 | 支护 | 21 | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 10
6 | 土地 | 土地 | 基础施工 | 31 | 5 | 2024-03-10 | 2024-03-31 | 2024-03-10 | 2024-03-31 | 10
7 | 土地 | 土地 | 地下室结构 | 15 | 5 | 2024-03-10 | 2024-04-15 | 2024-03-10 | 2024-04-15 | 10
8 | 土地 | 土地 | 主体结构施工 | 35 |  | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 10
9 | 土地 | 土地 | 1-4层混泥土结构 | 17 | 6,7 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 10
10 | 土地 | 土地 | 5-8层混泥土结构 | 18 | 9 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 10
11 | 土地 | 土地 | 项目结束 | 0 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20
1 | 土地 | 土地 | 项目开始 | 0 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01
2 | 城市花园开发总计划 | 土地 | 1号楼 | 110 |  | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 2024-02-01 | 2024-05-20
3 | 地基与基础 | 土地 | 施工准备 | 29 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29
4 | 地基与基础 | 土地 | 基础施工 | 31 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 2024-03-31
5 | 地基与基础 | 土地 | 地下室结构 | 15 | 6,7 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 2024-04-15
6 | 1号楼 | 土地 | 主体结构施工 | 35 | 5 | 2024-04-16 | 2024-05-10 | 2024-04-16 | 2024-05-10
7 | 主体结构施工 | 土地 | 1-4层混泥土结构 | 17 | 5 | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-04-16 | 2024-05-02
8 | 1号楼 | 土地 | 5-8层混泥土结构 | 18 | 6,7 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-05-03 | 2024-05-20
9
10 |  |  |  |  | 8
11 |  |  |  |  | 10
| 项目开始 | 土地 | 项目开始 | 0 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01
1 | 地基与基础 | 土地 | 施工准备 | 29 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 10
2 | 地基与基础 | 土地 | 支护 | 21 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 10
3 | 地基与基础 | 土地 | 基础施工 | 31 | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 10
4 | 地基与基础 | 土地 | 地下室结构 | 15 | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 10
5 | 主体结构施工 | 土地 | 1-4层混泥土结构 | 17 | 4,5 | 2024-04-16 | 2024-05-03 | 2024-04-16 | 2024-05-03 | 10
6 | 主体结构施工 | 土地 | 5-8层混泥土结构 | 18 | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 10
7 | 项目结束 | 土地 | 项目结束 | 0 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20
8

## Sheet1
标号 | 分区 | 分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划完成 | 成本信息
2 | 施工 | 施工 | 施工计划修正 | 4 |  | 2006-01-01 | 2006-01-05
7 | 1号楼 | 施工 | 1号楼施工准备 | 6 | 2 | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 10
8 | 1号楼 | 施工 | 1号楼机电工程安装 | 26 | 7 | 2006-01-11 | 2006-02-06 | 10
11 | 2号楼 | 施工 | 2号楼施工准备 | 6 | 2 | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 10
12 | 2号楼 | 施工 | 2号楼机电工程安装 | 39 | 11 | 2006-01-11 | 2006-02-19
13 | 2号楼 | 施工 | 2号楼分项工程检验、调试 | 14 | 12 | 2006-02-19 | 2006-03-05
16 | 3号楼 | 施工 | 3号楼施工准备 | 6 | 2 | 2006-01-05 | 2006-01-11
17 | 3号楼 | 施工 | 3号楼机电工程安装 | 18 | 16 | 2006-01-11 | 2006-01-29
18 | 3号楼 | 施工 | 3号楼分项工程检验、调试 | 8 | 17 | 2006-01-29 | 2006-02-06
20 | 施工 | 施工 | 全系统联调、试运行 | 10 | 8,13,18 | 2006-03-05 | 2006-03-15 | 10
21 | 施工 | 施工 | 综合交工验收 | 5 | 20 | 2006-03-15 | 2006-03-20 | 10

## Sheet2
标号 | 分区 | 分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划完成 | 成本信息
A | 土建工程 | 基础施工 | 基础开挖 | 5 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06
B | 土建工程 | 主体结构 | 混凝土浇筑 | 7 | A | 2023-04-06 | 2023-04-13
C | 电气工程 | 电缆敷设 | 主电缆铺设 | 7 | A | 2023-04-06 | 2023-04-13
D | 电气工程 | 设备安装 | 变压器安装 | 2 | B | 2023-04-13 | 2023-04-15
E | 暖通空调工程 | 管道安装 | 冷热水管路安装 | 4 | B,C | 2023-04-13 | 2023-04-17
F | 暖通空调工程 | 设备安装 | 空调机组安装 | 4 | D,E | 2023-04-17 | 2023-04-21

## Sheet3
标号 | 分区 | 分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 成本信息
A | 施工 | 施工 | 施工计划修正 | 4 |  | 2006-01-01 | 2006-01-05 | 2006-01-01 | 2006-01-05
B | 1号楼 | 施工 | 1号楼施工准备 | 6 | A | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 2006-01-05 | 2006-01-11
C | 1号楼 | 施工 | 1号楼机电工程安装 | 26 | B | 2006-01-11 | 2006-02-06 | 2006-01-11 | 2006-02-06
D | 2号楼 | 施工 | 2号楼施工准备 | 6 | A | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 2006-01-05 | 2006-01-11
E | 2号楼 | 施工 | 2号楼机电工程安装 | 39 | D | 2006-01-11 | 2006-02-19 | 2006-01-11 | 2006-02-19
F | 2号楼 | 施工 | 2号楼分项工程检验、调试 | 14 | E | 2006-02-19 | 2006-03-05 | 2006-02-19 | 2006-03-05
G | 3号楼 | 施工 | 3号楼施工准备 | 6 | A | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 2006-01-05 | 2006-01-11
H | 3号楼 | 施工 | 3号楼机电工程安装 | 18 | G | 2006-01-11 | 2006-01-29 | 2006-01-11 | 2006-01-29
I | 3号楼 | 施工 | 3号楼分项工程检验、调试 | 8 | H | 2006-01-29 | 2006-02-06 | 2006-01-29 | 2006-02-06
J | 施工 | 施工 | 全系统联调、试运行 | 10 | C,F,I | 2006-03-05 | 2006-03-15 | 2006-03-05 | 2006-03-15
K | 施工 | 施工 | 综合交工验收 | 5 | J | 2006-03-15 | 2006-03-20 | 2006-03-15 | 2006-03-20

## Sheet4
序号 | 工程名称 | 专业分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 成本信息
1 | 施工 | 施工 | 项目开始 |  |  | 2006-01-01 | 2006-01-01 | 2006-01-01 | 2006-01-01
2 | 施工 | 施工 | 施工计划修正 | 4 |  | 2006-01-01 | 2006-01-05 | 2006-01-01 | 2006-01-05
3 | 施工 | 施工 | 1号楼施工准备 | 6 | 1 | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 2006-01-05 | 2006-01-11
4 | 施工 | 施工 | 1号楼机电工程安装 | 26 | 2 | 2006-01-11 | 2006-02-06 | 2006-01-11 | 2006-02-06
5 | 施工 | 施工 | 2号楼施工准备 | 6 | 1 | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 2006-01-05 | 2006-01-11
6 | 施工 | 施工 | 2号楼机电工程安装 | 39 | 4 | 2006-01-11 | 2006-02-19 | 2006-01-11 | 2006-02-19
7 | 施工 | 施工 | 2号楼分项工程检验、调试 | 14 | 5 | 2006-02-19 | 2006-03-05 | 2006-02-19 | 2006-03-05
8 | 施工 | 施工 | 3号楼施工准备 | 6 | 1 | 2006-01-05 | 2006-01-11 | 2006-01-05 | 2006-01-11
9 | 施工 | 施工 | 3号楼机电工程安装 | 18 | 7 | 2006-01-11 | 2006-01-29 | 2006-01-11 | 2006-01-29
10 | 施工 | 施工 | 3号楼分项工程检验、调试 | 8 | 8 | 2006-01-29 | 2006-02-06 | 2006-01-29 | 2006-02-06
11 | 施工 | 施工 | 全系统联调、试运行 | 10 | 3,6,9 | 2006-03-05 | 2006-03-15 | 2006-03-05 | 2006-03-15
12 | 施工 | 施工 | 综合交工验收 | 5 | 10 | 2006-03-15 | 2006-03-20 | 2006-03-15 | 2006-03-20
13 | 施工 | 施工 | 项目结束 |  |  | 2006-03-20 | 2006-03-20 | 2006-03-20 | 2006-03-20