## 工作表1
标号 | 分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划完成
| 土地 | 城市花园开发总计划 | 110 |  | 2024-02-01 | 2024-05-20
| 土地 | 1号楼 | 110 |  | 2024-02-01 | 2024-05-20
| 土地 | 地基与基础 | 75 |  | 2024-02-01 | 2024-04-15
D | 土地 | 施工准备 | 29 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
E | 土地 | 支护 | 21 | D | 2024-03-01 | 2024-03-20
F | 土地 | 基础施工 | 31 | D | 2024-03-01 | 2024-03-31
G | 土地 | 地下室结构 | 15 | E，F | 2024-04-01 | 2024-04-15
| 土地 | 主体结构施工 | 35 |  | 2024-04-16 | 2024-05-10
I | 土地 | 1-4层混泥土结构 | 17 | G | 2024-04-16 | 2024-05-02
J | 土地 | 5-8层混泥土结构 | 18 | I | 2024-05-03 | 2024-05-20