## 工作表1
标号 | 分区 | 分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划完成 | 成本信息
| 土地 | 土地 | 项目开始 | 0 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01
| 土地 | 土地 | 城市花园开发总计划 | 110 |  | 2024-02-01 | 2024-05-20
| 土地 | 土地 | 1号楼 | 110 |  | 2024-02-01 | 2024-05-20
| 土地 | 土地 | 地基与基础 | 75 |  | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 10
5 | 土地 | 土地 | 施工准备 | 29 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 10
6 | 土地 | 土地 | 支护 | 21 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 10
7 | 土地 | 土地 | 基础施工 | 31 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 10
8 | 土地 | 土地 | 地下室结构 | 15 | 6,7 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 10
| 土地 | 土地 | 主体结构施工 | 35 |  | 2024-04-16 | 2024-05-10 | 10
10 | 土地 | 土地 | 1-4层混泥土结构 | 17 | 8 | 2024-04-16 | 2024-05-03 | 10
11 | 土地 | 土地 | 5-8层混泥土结构 | 18 | 10 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 10
| 土地 | 土地 | 项目结束 | 0 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20

## Sheet1
标号 | 分区 | 分类 | 工作名称 | 工期（工日） | 前置工作 | 计划开始 | 计划完成 | 成本信息
2 | 施工 | 施工 | 施工计划修正 | 4 |  | 2024-01-01 | 2024-01-05
| 施工 | 施工 | 1号楼安装工程 | 44 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 10
7 | 施工 | 施工 | 1号楼施工准备 | 6 | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 10
8 | 施工 | 施工 | 1号楼机电工程安装 | 26 | 7 | 2024-01-31 | 2024-02-26 | 10
| 施工 | 施工 | 2号楼安装工程 | 64 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 10
11 | 施工 | 施工 | 2号楼施工准备 | 6 | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 10
12 | 施工 | 施工 | 2号楼机电工程安装 | 39 | 11 | 2024-01-11 | 2024-02-19
13 | 施工 | 施工 | 2号楼分项工程检验、调试 | 14 | 12 | 2024-02-19 | 2024-03-05
| 施工 | 施工 | 3号楼安装工程 | 38 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15
16 | 施工 | 施工 | 3号楼施工准备 | 6 | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-06
17 | 施工 | 施工 | 3号楼机电工程安装 | 18 | 16 | 2024-02-06 | 2024-02-24
18 | 施工 | 施工 | 3号楼分项工程检验、调试 | 8 | 17 | 2024-02-24 | 2024-03-04
20 | 施工 | 施工 | 全系统联调、试运行 | 10 | 8,13,18 | 2024-03-10 | 2024-03-20 | 10
21 | 施工 | 施工 | 综合交工验收 | 5 | 20 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 10